## Генплан
Статусы:
нет результатов
согласование
просрочено
готово
№ | Раздел | Название задачи | Ответственный | Плановый срок завершения | Статус | LoE | Статус исполнения | Прогнозируемый срок завершения | Action plan | Результат | Потрачено | Приоритет
М-100 | модель | описание модели оборудования + процесс литья | Нелюбин | 2013-11-26 | согласование | 20 | 90% | 2013-12-27 | Наташа: утвердить 25.12 | doc | 18 | High
М-200 | модель | описание модели настроек | Нелюбин | 2013-12-15 | нет результатов | 5 | 80% | 2013-12-27 | Наташа: замечания 23.12 Дима: 24.12 скорректировать | doc | 4 | Critical
М-300 | модель | описание модели заказов | Нелюбин | 2013-12-03 | согласование | 20 | 80% | 2013-12-27 | Наташа: замечания 25.12; Андрей: поправить 26.12 | doc | 16 | High
М-400 | модель | описание модели транспортировки | Соловьёв | 2013-12-03 | нет результатов | 15 | 70% | 2013-12-27 | Наташа: 25.12 замечания Ваня: 26.12 скорректировать | doc | 10.5 | High
М-500 | модель | формат ограничений для внешнего ввода | Нелюбин | 2013-12-10 | нет результатов | 5 | 80% | 2013-12-27 | Наташа: замечания 23.12 Дима: 24.12 скорректировать | doc | 4 | Critical
С-100 | система | алгоритм планирования гомогенизации/резки (вкл. блок-схему) | Некрылов | 2013-12-03 | нет результатов | 10 | 70% | 2013-12-27 | Дима: выслать драфт на согласование, 23.12.2013 Наташа: замечания 24.12.13 Дима: корректировка 25.12 | doc | 7 | High
С-110 | система | сценарии тестирования алгоритма расчета гомогенизации/резки | Некрылов | 2013-12-15 | нет результатов | 2 | 20% | 2014-01-10 | Дима: прислать сценарий тестирования 10.01 Наташа: согласовать 10.01 | doc | 0.4
С-200 | система | алгоритм планирования получения сырца (вкл. блок-схему) | Нелюбин | 2013-11-26 | согласование | 10 | 100% | 2013-12-27 | Наташа: утвердить 24.12 | doc | 10 | Normal
С-210 | система | сценарий тестирования алгоритма получения сырца | Некрылов | 2013-12-15 | нет результатов | 2 | 0% | 2014-01-10 | Дима: прислать сценарий тестирования 10.01 Наташа: согласовать 10.01 | doc | 0
С-300 | система | общий алгоритм построения расписания (блок-схема алгоритма + приоритизация огранияений + анализ fallback опций коррекции результатов поиска + инициализации расчета) | Некрылов | 2013-12-10 | нет результатов | 20 | 60% | 2013-12-27 | Дима: выслать версию на согласование, 23.12.2013 Наташа: замечания 24.12 Дима: скорректировать 25.12 | doc | 12 | Critical
С-310 | система | документация/обоснование архитектуры системы | Некрылов | 2014-01-15 | нет результатов | 5 | 70% | 2014-01-31 | Дима: прислать документацию 29.01.14 | doc(installation notes) | 3.5
С-400 | система | презентация технологам матмоделей и алгоритма | Наташа | 2013-12-17 | нет результатов | 3 | 0% | 2013-12-27 | Андрей: презентация логики/структуры матмоделей 23.12 Наташа: согласовать 24.12, направитьтехнологам Наташа: организовать встречи 25-27.12 | doc | 0 | Normal
С-500 | система | алгоритм расчета целевой функции | Нелюбин | 2013-12-17 | нет результатов | 15 | 70% | 2013-12-27 | Андрей: драфт 19.12 Наташа: замечания 20.12 Андрей: скорректировать 23.12 | doc | 10.5 | High
С-600 | система | алгоритм инициализации расчета | Некрылов | 2013-12-10 | отменена |  | 70% | 2013-12-15 | Дима: выслать версию на согласование, 14.12.2013 | doc | 0
С-700 | система | описание сценариев работы системы | Соловьев | 2013-12-03 | согласование | 5 | 90% | 2013-12-27 | Наташа: сценарии запуска и т.п. к 25.12 Ваня: скорректировать 26.12 | doc | 4.5 | Low
С-800 | система | описание формата начальных условий, НСИ, ежем.данных | Павлов | 2013-12-03 | согласование | 10 | 90% | 2013-12-27 | Наташа: утвердить текущую версию 24.12 | xlsx+uml общая М100-М600, С100-С300 | 9 | Normal
С-900 | система | заполнение xlsx НСИ и тестовыми данными | Наташа | 2013-12-25 | нет результатов | 20 | 10% | 2014-01-20 | Наташа: 13.01. САЗ закончить | xlsx | 2
С-1000 | система | разработка и обоснование алгоритма оптимизации | Нелюбин | 2014-01-15 | нет результатов | 15 | 0% | 2014-01-15 | Дима: выслать драфт 12.01 | doc | 0
С-1100 | система | выработать критерии оценки эффективности алгоритмов оптимизации | Нелюбин | 2013-12-25 | нет результатов | 4 | 0% | 2013-12-27 | Дима: драфт 24.12 | doc | 0 | Low
Р-100 | разработка | демонстрация работы интерфейса | Павлов | 2013-12-10 | нет результатов | 15 | 90% | 2013-12-27 | Дима: организовать демонстрацию | интерфейс | 13.5 | Low
Р-200 | разработка | демонстрация формата документа расписания | Некрылов | 2013-12-17 | нет результатов | 7 | 80% | 2013-12-27 | Дима: направить драфт 23.12 | xlsx, web | 5.6 | High
Р-300 | разработка | демонстрация расчетного модуля | Некрылов | 2014-01-12 | нет результатов | 10 | 30% | 2014-01-13 | Дима: организовать демонстрацию | web | 3
Р-400 | разработка | отладка расчетного модуля | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов |  | 0% |  |  | xlsx, web (рабочее расписание) | 0
Р-410 | разработка | разработать сценарии тестирования, детализировать план | Некрылов | 2013-12-31 | нет результатов | 2 | 0% | 2013-12-27 | Дима: драфт 24.12 | doc | 0 | Normal
Р-420 | разработка | тестирование корректности составляемых расписаний на предмет соответствия ограничениям | Некрылов | 2014-01-15 | нет результатов | 5 | 0% |  |  | doc (отчет о корректности) | 0
Р-430 | разработка | проверка сходимости алгоритма | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 2 | 0% |  |  | doc (обоснование) | 0
Р-500 | разработка | cогласование расписания (тестирование корректности составляемых расписаний на предмет реализуемости, адекватности) | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 5 | 0% |  |  | xlsx, web (согласованное расписание) | 0
Б-100 | бюрократия | оформление отчетной документации | М.А. | 2014-01-31 | нет результатов | 5 | 0% |  |  | doc (отчеты, акты) | 0

## Статус
Project start date | 2013-10-15
Project finish date | 2014-01-31
Total Holidays | 20 | каждое вск + 6 дней в начале января
Total MD | 237
Actual progress, md | 133.5
Actual progress, % | 56.33%
Expected Project pace (md/day) | 2.7558
Expected Progress (md) | 190.1512
Expected Progress (%) | 80.23%
Project Plan Advance (days) | -20.557
Project Plan Advance (weeks) | -4.1114

## Тестирование
# |  | этап | коментарий
1 | проверка адекватности расчетов по мат. Модели | 1
2 | проверка адекватности учета параметров | 1 | при варьировании параметров поведение системы должно быть объяснимо
3 | проверка расписания, составленного литейщиком на наши ограничения | 1
4 | расчет целевой ф-и по двум расписаниям. | 1
5 | мат. Оптимизация расписания
6 | чуствительность по параметрам