## Генплан
Статусы:
нет результатов
согласование
просрочено
готово
№ | Раздел | Название задачи | Ответственный | Плановый срок завершения | Статус | LoE | Статус исполнения | Прогнозируемый срок завершения | Action plan | Результат | Потрачено
М-100 | модель | описание модели оборудования + процесс литья | Нелюбин | 2013-11-26 | согласование | 20 | 90% | 2013-12-17 | Наташа: ответы на вопросы 16.12 Андрей: скорректировать 17.12 | doc | 18
М-200 | модель | описание модели настроек | Нелюбин | 2013-12-15 | нет результатов | 5 | 80% | 2013-12-19 | Дима:прислать на согласование 17.12 Наташа: замечания 18.12 Дима: 19.12 скорректировать | doc | 4
М-300 | модель | описание модели заказов | Нелюбин | 2013-12-03 | согласование | 20 | 80% | 2013-12-17 | Наташа: ответы на вопросы 16.12 Андрей: скорректировать 17.12 | doc | 16
М-400 | модель | описание модели транспортировки | Соловьёв | 2013-12-03 | нет результатов | 15 | 70% | 2013-12-20 | Ваня: прислать скорректированный файл 18.12 Наташа: 19.12 замечания Ваня: 20.12 скорректировать | doc | 10.5
М-500 | модель | формат ограничений для внешнего ввода | Нелюбин | 2013-12-10 | нет результатов | 5 | 80% | 2013-12-23 | Дима: 18.12 прислать драфт Наташа: 20.12 замечания Дима: 23.12 скорректировать | doc | 4
С-100 | система | алгоритм планирования гомогенизации/резки (вкл. блок-схему) | Некрылов | 2013-12-03 | нет результатов | 10 | 70% | 2013-12-25 | Наташа: отправить описание процесса гомо 16.12.13 Дима: выслать драфт на согласование, 23.12.2013 Наташа: замечания 24.12.13 Дима: корректировка 25.12 | doc | 7
С-110 | система | сценарии тестирования алгоритма расчета гомогенизации/резки | Некрылов | 2013-12-15 | нет результатов | 2 | 20% | 2013-01-10 | Дима: прислать сценарий тестирования 10.01 Наташа: согласовать 10.01 | doc | 0.4
С-200 | система | алгоритм планирования получения сырца (вкл. блок-схему) | Нелюбин | 2013-11-26 | согласование | 10 | 100% | 2013-12-16 | Наташа: утвердить 16.12 | doc | 10
С-210 | система | сценарий тестирования алгоритма получения сырца | Некрылов | 2013-12-15 | нет результатов | 2 | 0% | 2013-01-10 | Дима: прислать сценарий тестирования 10.01 Наташа: согласовать 10.01 | doc | 0
С-300 | система | общий алгоритм построения расписания (блок-схема алгоритма + приоритизация огранияений + анализ fallback опций коррекции результатов поиска + инициализации расчета) | Некрылов | 2013-12-10 | нет результатов | 20 | 60% | 2013-12-25 | Дима: выслать версию на согласование, 23.12.2013 Наташа: замечания 24.12 Дима: скорректировать 25.12 | doc | 12
С-310 | система | документация/обоснование архитектуры системы | Некрылов | 2014-01-15 | нет результатов | 5 | 70% | 2014-01-31 | Дима: прислать документацию 29.01.14 | doc(installation notes) | 3.5
С-400 | система | презентация технологам матмоделей и алгоритма | Наташа | 2013-12-17 | нет результатов | 3 | 0% | 2013-12-27 | Андрей: презентация логики/структуры матмоделей 23.12 Наташа: согласовать 24.12, направитьтехнологам Наташа: организовать встречи 25-27.12 | doc | 0
С-500 | система | алгоритм расчета целевой функции | Нелюбин | 2013-12-17 | нет результатов | 15 | 70% | 2013-12-23 | Андрей: драфт 19.12 Наташа: замечания 20.12 Андрей: скорректировать 23.12 | doc | 10.5
С-600 | система | алгоритм инициализации расчета | Некрылов | 2013-12-10 | отменена |  | 70% | 2013-12-15 | Дима: выслать версию на согласование, 14.12.2013 | doc | 0
С-700 | система | описание сценариев работы системы | Соловьев | 2013-12-03 | согласование | 5 | 90% | 2013-12-19 | Наташа: сценарии запуска и т.п. к 18.12 Ваня: скорректировать 19.12 | doc | 4.5
С-800 | система | описание формата начальных условий, НСИ, ежем.данных | Павлов | 2013-12-03 | согласование | 10 | 90% | 2013-12-25 | Наташа: утвердить текущую версию 16.12 | xlsx+uml общая М100-М600, С100-С300 | 9
С-900 | система | заполнение xlsx НСИ и тестовыми данными | Наташа | 2013-12-25 | нет результатов | 20 | 10% | 2014-01-20 | Наташа: 13.01. САЗ закончить | xlsx | 2
С-1000 | система | разработка и обоснование алгоритма оптимизации | Нелюбин | 2014-01-15 | нет результатов | 15 | 0% |  |  | doc | 0
С-1100 | система | выработать критерии оценки эффективности алгоритмов оптимизации | Нелюбин | 2013-12-25 | нет результатов | 4 | 0% |  |  | doc | 0
Р-100 | разработка | демонстрация работы интерфейса | Павлов | 2013-12-10 | нет результатов | 15 | 90% | 2013-12-17 | Дима: организовать демонстрацию | интерфейс | 13.5
Р-200 | разработка | демонстрация формата документа расписания | Некрылов | 2013-12-17 | нет результатов | 7 | 80% | 2013-12-25 | Дима: направить драфт 23.12 | xlsx, web | 5.6
Р-300 | разработка | демонстрация расчетного модуля | Некрылов | 2014-01-12 | нет результатов | 10 | 30% | 2014-01-13 | Дима: организовать демонстрацию | web | 3
Р-400 | разработка | отладка расчетного модуля | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов |  | 0% |  |  | xlsx, web (рабочее расписание) | 0
Р-410 | разработка | разработать сценарии тестирования, детализировать план | Некрылов | 2013-12-31 | нет результатов | 2 | 0% |  |  | doc | 0
Р-420 | разработка | тестирование корректности составляемых расписаний на предмет соответствия ограничениям | Некрылов | 2014-01-15 | нет результатов | 5 | 0% |  |  | doc (отчет о корректности) | 0
Р-430 | разработка | проверка сходимости алгоритма | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 2 | 0% |  |  | doc (обоснование) | 0
Р-500 | разработка | cогласование расписания (тестирование корректности составляемых расписаний на предмет реализуемости, адекватности) | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 5 | 0% |  |  | xlsx, web (согласованное расписание) | 0
Б-100 | бюрократия | оформление отчетной документации | М.А. | 2014-01-31 | нет результатов | 5 | 0% |  |  | doc (отчеты, акты) | 0

## Статус
Project start date | 2013-10-15
Project finish date | 2014-01-31
Total Holidays | 20 | каждое вск + 6 дней в начале января
Total MD | 237
Actual progress, md | 133.5
Actual progress, % | 56.33%
Expected Project pace (md/day) | 2.7558
Expected Progress (md) | 168.1047
Expected Progress (%) | 70.93%
Project Plan Advance (days) | -12.557
Project Plan Advance (weeks) | -2.5114