## Лист1
пп | Дата встречи | Задачи | Ответственный | Изначальный срок | Срок | Статус | комментарий
7 | 2013-11-12 | Прислать статистику по динамике химии в электролизерах | Наташа |  | 2013-11-13 | Исполнено
8 | 2013-11-12 | Проанализировать статистику по динамике химии в электролизерах | Дима, Ваня, Андрей |  | 2013-11-14 | Исполнено
16 | 2013-11-07 | Собрать информацию по предыдущему опыту ИАП РАН решения задач по шихтовке металла для металлургических предприятий | М.А. | 2013-11-12 | 2013-11-20 | в процессе
14 | 2013-11-07 | Протестировать алгоритм в программе. Предоставить результаты | Саша |  | 2013-11-20 | Исполнено
9 | 2013-11-12 | Предоставить черновые мат. модели по сырцу | Андрей |  | 2013-11-22 | Исполнено
12 | 2013-11-12 | Предложить возможные варианты по интерфейсам обновления НСИ и исходных данных, способам их хранения и интеграции с моделью, связям между ними. | Наташа, Вася, Дима, Ваня |  | 2013-11-22 | Исполнено
2 | 2013-11-22 | Обсудить с М. А. возможность создания интерфейсов пользователя для работы с подготовкой данных и коррекции расписания (интерфейсы вне Экселя) на втором этапе проекта | Наталия |  | 2013-11-26 | Исполнено | ввод данных в общем - OOS. "Редактор расписания" - конец второго этапа. После редактирования (ввода доп. ограничений) идет перерассчет расписания - запускается администратором
4 | 2013-11-22 | скорректировать мат. модель по сырцу с учетом минимального объема и химии болота. | Андрей |  | 2013-11-26 | Исполнено
3 | 2013-11-22 | прислать схему взаимодействия между БД (MISHKA, SAP, ИТС) на первом этапе и на втором этапе проекта | Вася |  | 2013-11-26 | Исполнено
10 | 2013-11-12 | Предоставить черновые мат. модели по заказам | Андрей |  | 2013-11-26 | Исполнено
17 | 2013-11-07 | Предоставить концепцию упрощенной модели для оперативной коррекции плана технологом. | М.А. | 2013-11-11 | 2013-11-26 | НЕ ИСПОЛНЕНО
11 | 2013-11-12 | Скорректировать план работ по этапу с учетом распределения загрузки между ресурсами, с учетом фактических сроков исполнения задач | Дима | 2013-11-13 | 2013-11-28 | Исполнено
17 | 2013-11-29 | сделать тестовый пример заявок для проверки объединения кукушек | Вася | 2013-12-02 | 2013-12-02 | Исполнено
18 | 2013-11-29 | рассчитать коэффициенты по хранению некондиции и годных слитков, а также себестоимость переработки | Вася | 2013-12-02 | 2013-12-02 | Исполнено
1 | 2013-11-22 | Дописать НЗП и ввод начальных данных в сценарии работы пользователя с системой | Иван | 2013-11-26 | 2013-12-03 | Исполнено
| 2013-11-22 | Скорректировать мат. модель объектов пр-ва по примечаниям. | Андрей | 2013-11-26 | 2013-12-03 | Исполнено
5 | 2013-11-22 | скорректировать математическую модель по заказам (в т.ч. для SAP) | Андрей | 2013-11-26 | 2013-12-03 | Исполнено
6 | 2013-11-22 | скорректировать математическую модель на этапах генерации расписания с учетом дополнений по объединению заказов (кукушки) | Андрей | 2013-11-26 | 2013-12-03 | в процессе | концепция готова. Внести изменения в модель заказов
13 | 2013-11-07 | Разработать требования к формату и структуру БД НСИ, транзакционных данных | Саша | 2013-11-13 | 2013-12-05 | в процессе | TODO: выработать подход к выбору типов данных + заполнить типы данных
15 | 2013-11-07 | Проанализировать предложенную в ТЗ схему работы модели (последовательность проверки ограничений), учесть взаимосвязь с алгоритмом оптимизации. Формальное описание алгоритма построения расписания (блок-схема) | Дима, Андрей | 2013-11-13 | 2013-12-14 | срок перенесен с 12 на 14 число. Часть беклога
| 2013-11-26 | Анализ используемой технологии построения расписания (организовать встречу с ГА) | Наташа | 2013-12-05 | 2013-12-17 | срок перенесен
1 | 2013-11-26 | Описать E2E Сценарии редактирования расписания | Иван | 2014-01-30 | 2014-01-30 | не начато
| 2013-12-03 | Описать логику технолога по построению графика литья для обсуждения | Наташа | 2013-12-06 | 2013-12-06 | не начато
| 2013-12-03 | Уточнить у технологов частоту возникновения отклонений от плана в ЛО | Наташа | 2013-12-06 | 2013-12-06 | не начато
| 2013-12-03 | Предложить структуру матрицы промывок (по маркам со звездочками / ТС) | Дима | 2013-12-06 | 2013-12-06 | не начато | иерархичные марки
| 2013-12-03 | Ответы на вопросы по матмодели заказов (со встречи с Андреем) | Наташа | 2013-12-10 | 2013-12-10 | не начато
| 2013-12-03 | Список вопросов для выяснения у технолога / по логике построения графика литья | М.А. | 2013-12-06 | 2013-12-06 | не начато