## Генплан
Статусы:
нет результатов
согласование
просрочено
готово
№ | Раздел | Название задачи | Ответственный | Плановый срок завершения | Статус | Статус исполнения | Прогнозируемый срок завершения | Action plan | Результат
М-100 | модель | описание модели оборудования + процесс литья | Нелюбин | 2013-11-26 | согласование | 60% | 2013-12-12 | Наташа: ответы на вопросы к 10.12, Андрей: направление драфта по процессу литья 10.12.13 | doc
М-200 | модель | описание модели настроек | Нелюбин | 2013-12-15 | нет результатов | 0% |  |  | doc
М-300 | модель | описание модель заказов | Нелюбин | 2013-12-03 | согласование | 70% | 2013-12-12 | Наташа: ответы к 10.12.13 | doc
М-400 | модель | описание модели транспортировки | Соловьёв | 2013-12-03 | нет результатов | 50% | 2013-12-11 | Ваня: направление драфта 10.12.13 | doc
М-500 | модель | описание модели процесса литья | Нелюбин | 2013-12-03 | отменена | 0% | 2013-12-13 |  | doc
М-600 | модель | формат ограничений для внешнего ввода | Нелюбин | 2013-12-10 | нет результатов | 0% |  |  | doc
С-100 | система | алгоритм планирования гомогенизации/резки (вкл. блок-схему) | Некрылов | 2013-12-03 | нет результатов | 10% | 2013-12-15 | Наташа: отправить версию ТЗ с расчетом гомо 10.1213 Дима: выслать версию на согласование, 14.12.2013 | doc
С-110 | система | доказательство корректности алгоритма рассчета гомогенизации/резки | Некрылов | 2013-12-15 | нет результатов | 0% |  |  | doc
С-200 | система | алгоритм планирования получения сырца (вкл. блок-схему) | Нелюбин | 2013-11-26 | согласование | 90% | 2013-12-10 | Наташа: утвердить до 10.12 | doc
С-210 | система | доказательство корректности алгоритма получения сырца | Нелюбин | 2013-12-15 | нет результатов | 0% |  |  | doc
С-300 | система | общий алгоритм построения расписания (блок-схема алгоритма + приоритизация огранияений + анализ fallback опций коррекции результатов поиска) | Некрылов | 2013-12-10 | нет результатов | 10% | 2013-12-15 | Дима: выслать версию на согласование, 14.12.2013 | doc
С-310 | система | документация/обоснование архитектуры системы | Некрылов | 2014-01-15 | нет результатов | 0% |  |  | doc(installation notes)
С-400 | система | презентация технологам матмоделей и алгоритма | Наташа | 2013-12-17 | нет результатов | 0% |  |  | doc
С-500 | система | алгоритм рассчета целевой функции | Нелюбин | 2013-12-17 | нет результатов | 30% |  |  | doc
С-600 | система | алгоритм инициализации рассчета | Некрылов | 2013-12-10 | нет результатов | 0% | 2013-12-15 | Дима: выслать версию на согласование, 14.12.2013 | doc
С-700 | система | описание сценариев работы системы | Соловьев | 2013-12-03 | согласование | 100% | 2013-12-12 | Наташа: замечания к документу к 09.12, выяснение тонкостей к 11.12 | doc
С-800 | система | описание формата начальных условий, НСИ, ежем.данных | Павлов | 2013-12-03 | согласование | 70% | 2013-12-10 | Встреча 09.12, AI Дима: согласовать условия приемки. | xlsx+uml общая М100-М600, С100-С300
С-900 | система | заполнение xlsx НСИ и тестовыми данными | Наташа | 2013-12-25 | нет результатов | 10% |  |  | xlsx
С-1000 | система | обоснование выбранного алгоритма | Нелюбин | 2014-01-15 | нет результатов | 0% |  |  | doc
С-1100 | система | выработать критерии оценки эффективности алгоритмов | Нелюбин | 2013-12-25 | нет результатов | 0% |  |  | doc
Р-100 | разработка | демонстрация работы интерфейса | Павлов | 2013-12-10 | нет результатов | 0% |  |  | интерфейс
Р-200 | разработка | демонстрация формата документа расписания | Соловьев | 2013-12-17 | нет результатов | 0% |  |  | xlsx, web
Р-300 | разработка | демонстрация рассчетного модуля | Некрылов | 2014-01-12 | нет результатов | 0% |  |  | web
Р-400 | разработка | отладка расчетного модуля | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 0% |  |  | xlsx, web (рабочее расписание)
Р-410 | разработка | разработать сценарии тестирования, детализировать план | Некрылов | 2013-12-31 | нет результатов | 0% |  |  | doc
Р-420 | разработка | тестирование корректности составляемых расписаний на предмет соответствия ограничениям | Некрылов | 2014-01-15 | нет результатов | 0% |  |  | doc (отчет о корректности)
Р-430 | разработка | проверка сходимости алгоритма | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 0% |  |  | doc (обоснование)
Р-500 | разработка | cогласование расписания (тестирование корректности составляемых расписаний на предмет реализуемости, адекватности) | Некрылов | 2014-01-30 | нет результатов | 0% |  |  | xlsx, web (согласованное расписание)
Б-100 | бюрократия | оформление отчетной документации | М.А. | 2014-01-31 | нет результатов | 0% |  |  | doc (отчеты, акты)