## Генплан
№ | Раздел | Название задачи | Ответственный | Конец | Статус | Комментарий
М-100 | модель | модель оборудования | Нелюбин | 26.11.2014 | готово
М-200 | модель | модель начальных условий | Нелюбин | 26.11.2014 | готово
М-300 | модель | модель заказов | Нелюбин | 03.12.2014 | в процессе
М-400 | модель | модель транспортировки | Нелюбин | 03.12.2014 | в процессе
М-500 | модель | модель процесса литья | Нелюбин | 03.12.2014 | в процессе
С-100 | система | алгоритм планирования гомогенизации/резки | Нелюбин | 03.12.2014 | запланировано
С-200 | система | алгоритм планирования получения сырца | Нелюбин | 26.11.2014 | готово
С-300 | система | общий алгоритм построения расписания | Некрылов | 10.12.2014 | в процессе
С-400 | система | алгоритм рассчета целевой функции | Нелюбин | 17.12.2014 | запланировано
С-500 | система | алгоритм инициализации рассчета | Некрылов | 10.12.2014 | в процессе
С-600 | система | описание сценариев работы системы | Соловьев | 03.12.2014 | в процессе
С-700 | система | описание формата начальных условий | Павлов | 03.12.2014 | в процессе
Р-100 | разработка | демонстрация работы интерфейса | Павлов | 10.12.2014 | запланировано
Р-200 | разработка | демонстрация формата документа расписания | Соловьев | 17.12.2014 | в процессе
Р-300 | разработка | демонстрация рассчетного модуля | Некрылов | 12.01.2014 | запланировано
Р-400 | разработка | отладка рассчетного модуля | Некрылов | 31.01.2014 | запланировано

## Расписание
Этап1 | сбор и тестирование различных подходов и выбор наиболее обоснованного, создание прототипа системы тестирования | Итерация1 | 2013-10-30 | 2013-11-29 | создание прототипа, проба первого подхода
|  | Итерация2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | сравнение различных подходов, доработка прототипа
|  | Итерация3 | 2014-01-01 | 2014-01-31 | доработка UI, выбор подхода

## Цели
1 | модель |  | 1 итерация
1.1 |  | физ модель, | 1 итерация
1.2 |  | модель агрегатов, | 1 итерация
1.3 |  | каноническая модель | 1 итерация
2 | алгоритм
2.1 |  | базовый алгоритм, | 1 итерация
2.2 |  | спец процедуры, | 2 итерация
2.3 |  | коррекция, | 2 итерация
2.4 |  | общая алгоритмическая схема | 1 итерация