## Генплан
№ | Раздел | Название задачи | Ответственный | Конец | Статус | Комментарий
М-100 | модель | описание модели оборудования | Нелюбин | 26.11.2014 | готово
М-110 | модель | согласование модели оборудования | Нелюбин |  | готово
М-120 | модель | оформление UML модели оборудования | Нелюбин |  | запланировано
М-200 | модель | описание модели начальных условий | Нелюбин | 26.11.2014 | готово
М-210 | модель | согласование модели начальных условий | Нелюбин |  | готово
М-220 | модель | оформление UML модели начальных условий | Нелюбин |  | запланировано
М-300 | модель | описание модель заказов | Нелюбин | 03.12.2014 | в процессе
М-310 | модель | согласование модели заказов | Нелюбин |  | в процессе
М-320 | модель | оформление UML модели заказов | Нелюбин |  | запланировано
М-400 | модель | описание модели транспортировки | Нелюбин | 03.12.2014 | в процессе
М-410 | модель | согласование модели транспортировки | Нелюбин |  | в процессе
М-420 | модель | оформление UML модели транспортировки | Нелюбин |  | запланировано
М-500 | модель | описание модели процесса литья | Нелюбин | 03.12.2014 | в процессе
М-510 | модель | создание UML модели процесса литья | Нелюбин |  | в процессе
М-520 | модель | согласование модели процесса литья | Нелюбин |  | запланировано
С-100 | система | алгоритм планирования гомогенизации/резки | Нелюбин | 03.12.2014 | запланировано
С-110 | система | UML модель рантайм данных гомогенизации и резки | Нелюбин |  | запланировано
С-120 | система | блок-схема алгоритма рассчета параметров гомогенизации и резки | Нелюбин |  | в процессе
С-130 | система | доказательство корректности алгоритма рассчета гомогенизации/резки | Нелюбин |  | в процессе
С-140 | система | тестирование прототипа рассчета параметров гомогенизации/резки | Султан |  | запланировано
С-200 | система | алгоритм планирования получения сырца | Нелюбин | 26.11.2014 | готово
С-210 | система | UML модель рантайм данных получения сырца | Нелюбин |  | запланировано
С-220 | система | блок-схема алгоритма получения сырца | Нелюбин |  | в процессе
С-230 | система | доказательство корректности алгоритма получения сырца | Нелюбин |  | готово
С-240 | система | тестирование прототипа рассчета получения сырца | Павлов |  | готово
С-300 | система | общий алгоритм построения расписания | Некрылов | 10.12.2014 | в процессе
С-310 | система | документация/обоснование архитектуры системы | Некрылов |  | в процессе
С-320 | система | приоритезация ограничений | Некрылов |  | в процессе
С-330 | система | UML сиквенс-диаграма процесса и синхронизации вычислений | Некрылов |  | запланировано
С-340 | система | анализ fallback опций коррекции результатов поиска | Некрылов |  | в процессе
С-400 | система | алгоритм рассчета целевой функции | Нелюбин | 17.12.2014 | запланировано
С-500 | система | алгоритм инициализации рассчета | Некрылов | 10.12.2014 | в процессе
С-600 | система | описание сценариев работы системы | Соловьев | 03.12.2014 | в процессе
С-700 | система | описание формата начальных условий | Павлов | 03.12.2014 | в процессе
Р-100 | разработка | демонстрация работы интерфейса | Павлов | 10.12.2014 | запланировано
Р-110 | разработка | создание дистрибутива | Некрылов |  | готово
Р-120 | разработка | эскиз интерфейса | Соловьев |  | готово
Р-130 | разработка | скелет WEB-приложения | Некрылов |  | готово
Р-140 | разработка | настройка GWT-компиляции | Некрылов |  | готово
Р-150 | разработка | имплементация механизма загрузки/выгрузки данных | Некрылов |  | в процессе
Р-200 | разработка | демонстрация формата документа расписания | Соловьев | 17.12.2014 | в процессе
Р-210 | разработка | имплементация модели расписания | Соловьев |  | в процессе
Р-220 | разработка | дизайн визуального представления расписания | Соловьев |  | в процессе
Р-230 | разработка | имплементация READ-ONLY представления расписания на клиенте | Соловьев |  | в процессе
Р-300 | разработка | демонстрация рассчетного модуля | Некрылов | 12.01.2014 | запланировано
Р-305 | разработка | имплементация JMS/MDB для параллельных вычислений | Некрылов |  | в процессе
Р-310 | разработка | имплементация процесса пресолва |  |  | запланировано
Р-315 | разработка | имплементация интерфейса доступа к данным (Hibernate) | Павлов |  | в процессе
Р-320 | разработка | создание DB-таблиц для рантайм данных процесса поиска | Павлов |  | в процессе
Р-325 | разработка | имплементация in-memory представления условий задачи | Некрылов |  | в процессе
Р-330 | разработка | имплементация in-memory представления расписания |  |  | запланировано
Р-335 | разработка | имплементация статического кеширования/индексации данных задачи |  |  | запланировано
Р-340 | разработка | имплементация аналитических алгоритмов процесса построения расписания | Павлов |  | в процессе
Р-345 | разработка | скрипты автоматического развертывания дистрибутива | Некрылов |  | в процессе
Р-350 | разработка | механизм управления распределенным поиском |  |  | запланировано
Р-355 | разработка | отладка алгоритма расшифровки кода расписания | Некрылов |  | в процессе
Р-360 | разработка | отладка распределенного алгоритма поиска |  |  | запланировано
Р-365 | разработка | дизайн и имплементация логирования |  |  | в процессе
Р-370 | разработка | визуальное представление процесса поиска |  |  | запланировано
Р-400 | разработка | отладка рассчетного модуля | Некрылов | 31.01.2014 | запланировано
Р-410 | разработка | тестирование загрузки/выгрузки данных через xslx | Некрылов |  | запланировано
Р-420 | разработка | тестирование механизмов load balancer | Некрылов |  | запланировано
Р-430 | разработка | тестирование корректности составляемых расписаний | Некрылов |  | запланировано
Р-440 | разработка | проверка сходимости алгоритма | Некрылов |  | запланировано

## Расписание
Этап1 | сбор и тестирование различных подходов и выбор наиболее обоснованного, создание прототипа системы тестирования | Итерация1 | 2013-10-30 | 2013-11-29 | создание прототипа, проба первого подхода
|  | Итерация2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | сравнение различных подходов, доработка прототипа
|  | Итерация3 | 2014-01-01 | 2014-01-31 | доработка UI, выбор подхода

## Цели
1 | модель |  | 1 итерация
1.1 |  | физ модель, | 1 итерация
1.2 |  | модель агрегатов, | 1 итерация
1.3 |  | каноническая модель | 1 итерация
2 | алгоритм
2.1 |  | базовый алгоритм, | 1 итерация
2.2 |  | спец процедуры, | 2 итерация
2.3 |  | коррекция, | 2 итерация
2.4 |  | общая алгоритмическая схема | 1 итерация